## Tabelle1
Solarkraftwerk |  |  |  | Projektstart: | Januar 2021
Phase | Start | Ende | Tage | Mitarbeiter | Gesamttage
Planung | 2021-01-15 | 2021-04-30 | 105 | 4 | 420 | Aufgrund der Dringlichkeit hat das Projekt eine Ausnahmegenehmigung für Sonntagsarbeit erhalten.
Aufbau | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 230 | 25 | 5750
Elektrik | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 180 | 25 | 4500
Abschluss | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 122 | 25 | 3050
Position | Planung | Aufbau | Elektrik | Abschluss | Summen
Budget | 65000 | 37500000 | 42000000 | 17000000 | 96565000
Personal | 218400 | 1334000 | 1044000 | 707600 | 3304000
Material | 10000 | 3400000 | 2400000 | 12000000 | 17810000
Energie | 500 | 50000 | 24000 | 8000 | 82500
Maschinen | 0 | 34000000 | 40200000 | 3000000 | 77200000
Differenz | -163900 | -1284000 | -1668000 | 1284400 | -1831500
Material und Maschinen
Summe | 95010000
Puffer in % | 10%
Puffer in € | 9501000
Obergrenze | 104511000